Ростовская область

Администрация Целинского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.03.2018                                                № 99  		                                   п.Целина

О внесение изменений

в распоряжение

Администрации

Целинского района

от 22.12.2017 № 500

В соответствии с постановлением Администрации Целинского района от 09.02.2018 № 102 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Целинского района», распоряжением Администрации Целинского района от 09.02.2018 № 30 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Целинского района»:

1. Внести в распоряжение Администрации Целинского района от 22.12.2017   № 500 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Целинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год»  изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Целинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации района Чиканова А.И.

Глава Администрации

Целинского района							Б.Н.Сорокин

Управляющий делами 							И.А.Текучева

Проект вносит

Отдел СХ и ООС

Приложение

к распоряжению

Администрации

Целинского района

от 21.03.2018

№  99

План

реализации муниципальной программы Целинского района

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 7.Подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» | Отдел сельского хозяйства и ООС | Достижении оптимальной структуры посевных площадей в соответствии с зональными системами земледелия. Повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей | 31.12.2018 г. | X | X | X | X | X |
| 1.1 | Основное мероприятие Развитие отраслей растениеводства | Отдел сельского хозяйства и ООС | Повышение урожайности сельскохозяйственных культур, увеличение производства продукции растениеводства. Увеличение производства молока в сельскохозяйственных организациях, увеличение маточного поголовья овец и коз |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие Субсидия на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в области растениеводства. | Отдел сельского хозяйства и ООС | Развитие семеноводческой базы подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, картофеля, овощных культур | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Мероприятие Субсидия на возмещение части затрат на наращивание маточного поголовья овец и коз | Отдел сельского хозяйства и ООС | Наращивание маточного поголовья овец и коз | 31.12.2018 | 148,2 | 19,3 | 128,9 | - | - |
| 1.1.4 | Мероприятие Стимулирование и содействие развитию малого предпринимательства на селе. Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | Отдел сельского хозяйства и ООС | Количество участников в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие Содействие в подготовке пакетов документов для участия в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | Отдел сельского хозяйства и ООС | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 1.1.1 | Контрольное событие Достижение запланированных значений производства продукции растениеводства | Отдел сельского хозяйства и ООС | Производство зерновых и зернобобовых – 421301 тонн, сахарной свеклы – 87723 тонн, рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий 18 % | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 1.1.2 | Контрольное событие Производство скота и птицы на убой в живом весе и молока. Маточное поголовье овец и коз – 600 голов | Отдел сельского хозяйства и ООС | Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составит 4600 тонн, производство молока – 24000 тонн, маточное поголовье овец и коз – 600 голов. | 31.12.2018 | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Контрольное событие Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, участвующих в конкурсном отборе на предоставление грантов начинающим фермерам и развитию семейных животноводческих ферм |  | 3 единицы | 31.12.2018 г.. | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Контрольное событие Количество участников в конкурсном отборе на предоставление грантов на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива | Отдел сельского хозяйства и ООС | 1 единица | 31.12.2018 г. | X | X | X | X | X |
| 2. | 5.Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Целинского района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» | Отдел координа-ции отраслей строительства, транспорта, связи и ТР |  | Х | 120166,6 | 82779,5 | 18399,4 | 8765,2 | 10222,5 |
| 2.1 | Основное мероприятие Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности | Отдел координа-ции отраслей строительства, транспорта, связи и ТР | содействие стабилизации демографической ситуации в сельской местности. Сокращение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в квалифицированных специалистах за счет улучшения жилищных условий граждан | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие Ввод ( приобретение ) жи-лья для граждан, проживающих в сельской местности | Отдел координации отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | 390 кв. метров | 31.12.2018 | 8924,8 |  |  | 338,5 | 8586,3 |
| 2.2 | Основное мероприятие «Строительство водопроводной сети по ул. 7-й линии от ул. Степная до ул. 50-лет Советской Армии п. Целина Целинского района Ростовской области» | Отдел координации отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Развитие водоснабжения в Целинском районе Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий Целинского района | 31.12.2018 г. | 1795,7 | 1528,6 | 168,3 | 98,8 |  |
| 2.2.2 | Основное мероприятие «Реконструкция водопроводной сети по ул. Красная, ул. Школьная, ул. Широкая с. Лопанка Целинского района Ростовской области» | Отдел координации отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий Целинского района | 31.12.2018 г. | 15667,1 | 13337,1 | 1468,3 | 861,7 |  |
| 2.2.3 | Основное мероприятие «Реконструкция водопроводной сети по ул. Молодежная ул. Мира в х. Северный Кировского сельского поселения Целинского района Ростовской области» | Отдел координации отраслей строительства, транспорта, связи и ТЭР | Повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий Целинского района | 31.12.2018 г. | 31671,6 | 26961,5 | 2968,2 | 1741,9 |  |
| 2.2 | Контрольное событие Ввод в эксплуатацию 8,75 км. водопровода | Отдел координа-ции отраслей строительства, транспорта, связи и ТР | Развитие водоснабжения в Целинском районе |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Основное мероприятие Обустройство лесопарковой зоны по ул.50 лет Советской Армии в пос.Целина Целинского района Ростовской области | Администрация Целинского сельского поселения | Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Целинского района. Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе органу местного самоуправления или органу территориального общественного самоуправления сельского населения на реализацию общественно значимого проекта, отобранного органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по одному из следующих приоритетных направлений: создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок; | 31.12.2018 г. | 4119,2 | 1855,9 | 144,1 | 853,6 | 1265,6 |
| 2.3.1 | Мероприятие «Обустройство спортивной игровой площадки по ул.Строителей в пос.Целина Целинского района Ростовской области » | Администрация Целинского сельского поселения | Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Целинского района. | 31.12.2018 г. | 2423,3 | 1349,2 | 104,8 | 797,3 | 172,0 |
| 2.3.2 | Мероприятие «Обустройство зоны отдыха по ул.7- я линия в пос.Целина Целинского района Ростовской области » | Администрация Целинского сельского поселения | Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Целинского района. | 31.12.2018 г. | 3403,1 | 1855,9 | 144,1 | 1204,5 | 198,6 |
| 2.3. | Контрольное событие Ввод в эксплуатацию лесопарковой зоны по ул.50 лет Советской Армии в пос. Целина Целинского района Ростовской области. Спортивной игровой площадки по ул.Строителей в пос.Целина Целинского района Ростовской области ». зоны отдыха по ул.7- я линия в пос.Целина Целинского района Ростовской области | Администрация Целинского сельского поселения | Грантовая поддержка местных инициатив жителей сельских поселений Целинского района. |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Основное мероприятие «Комплексная застройка северо-западного микрорайона пос.Целина Целинского района Ростовской области» | Администрация Целинского сельского поселения | Оказание содействия по повышению активности граждан в решении на местном уровне общественно значимых проблем | 31.12.2018 г. | 52161,8 | 35891,3 | 13401,6 | 2868,9 |  |
| 2.4 | Контрольное событие Ввод в эксплуатацию «Комплексная застройка северо-западного микрорайона пос.Целина Целинского района Ростовской области» | Администрация Целинского сельского поселения | Оказание содействия по повышению активности граждан в решении на местном уровне общественно значимых проблем | 31.12.2018 |  |  |  |  |  |
| 3 | 6.Подпрограмма «Обеспе-чение реализации муниципальной программы Целинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 3.1 | Основное мероприятие Исполнение распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий Ростовской области по поддержке сельскохозяйственного произво-дства и осуществлению мероприятий в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения | Отдел сельского хозяйства и ООС | Создание условий для достижения целей государственной программы. Повышение эффективности бюджетных расходов на оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса и социального развития села. | 31.12.2018 г. | 1360,1 | 1360,1 | - | - | - |
| 3.1 | Контрольное событие Освоение лимита бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса | Отдел сельского хозяйства и ООС | 100 процентов | 31.12.2018г. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | - | 121674,9 | 84158,9 | 18528,3 | 8765,2 | 10222,5 |

*До 1 января 2016 г. – подпрограмма «Развитие кооперации, малого и среднего предпринимательства на селе»

Управляющий делами								И.А.Текучева